## Dettaglio
ID | RIF | WORK ITEMS | TASK | Stime (gg/uu) | Analista - 43 | Sviluppatore1 - 58 | Sviluppatore2 - 57 | Sviluppatore3 - 19 | Data Collaudo
| MS01 | Progettazione e sviluppo architettura | [6 empty] | 2020-04-13
001 |  |  | Verifica e sviluppo (se necessario) integrazione servizio chiamate con token di autenticazione | 10 |  |  | 02/03/2020 - 13/03/2020
002 |  |  | Progettazione e sviluppo database | 10 | 02/03/2020 - 13/03/2020
003 |  |  | Progettazione architettura a micro-servizi (su architettura SpringBoot) | 10 |  | 02/03/2020 - 13/03/2020
| MS02 | Integrazione | [6 empty] | 2020-04-13
004 |  |  | Integrazione degli input forniti da CSI Piemonte per l'avvio del calcolo del premio zootecnia | 5 |  | 16/03/2020 - 20/03/2020
| MS03 | REF01 Recupero Dati BDN | [6 empty] | 2020-04-13
005 |  |  | Implementazione Servizi interfacciamento BDN (web services) | 6 |  |  | 16/03/2020 - 23/03/2020
006 |  |  | Salvataggio e storicizzazione dei dati sul DB | 3 |  |  | 24/03/2020 - 26/03/2020
007 |  |  | esportazione del tracciato BDN (secondo specifiche di CSI) in formato excel | 0
| MS04 | REF02 calcolo premio zootecnia | [6 empty] | 2020-04-13
008 |  |  | Implementazione servizi core per l'esecuzione dei calcoli | 13 |  | 23/03/2020 - 08/04/2020
009 |  |  | implementazione base di dati per storicizzazione dati core. | 10 | 16/03/2020-27/03/2020
010 |  |  | REF99.01 Tempistica registrazione capi (solo sugli interventi legati a Bovini e Bufalini) | 5 | 02/04/2020 (test) |  | 27/03/2020 - 01/04/2020
011 |  |  | REF99.02 Calcolo Agnelle da rimonta (solo sugli interventi legati agli Ovini) | 3 | 06/04/2020 (test) |  | 02/04/2020 - 03/04/2020
012 |  |  | REF99.03 Controlli ammissibilità trasversali (applicato su tutti gli interventi) | 4 | 09/04/2020 (test) |  | 06/04/2020 - 08/04/2020
| MS05 | REF02.001 intervento 310 Misura 1 | [6 empty] | 2020-05-08
013 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  |  | 2020-04-22
014 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio (integrazione fonte esterna) | 3 | 30/04/2020 (test) |  |  | 23/04/2020 - 24/04/2020
015 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  |  | 2020-04-27
| MS06 | REF02.002 intervento 311 Misura 2 | [6 empty] | 2020-05-08
016 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  | 2020-04-28
017 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 05/05/2020 (test) |  | 29/04/2020 - 30/04/2020
018 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  | 2020-05-04
| MS07 | REF02.003 intervento 312 Misura 3 | [6 empty] | 2020-05-08
019 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  |  | 2020-04-28
020 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 06/05/2020 (test) |  |  | 29/04/2020 - 30/04/2020
021 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  |  | 2020-05-04
| MS08 | REF02.004 intervento 313 Misura 4 | [6 empty] | 2020-04-23
022 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  | 2020-04-09
023 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 16/04/2020 (test) | 10/04/2020 - 14/04/2020
024 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  | 2020-04-15
| MS09 | REF02.005 intervento 314 Misura 18 | [6 empty] | 2020-04-23
025 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  | 2020-04-09
026 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 17/04/2020 (test) |  | 10/04/2020 - 14/04/2020
027 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  | 2020-04-15
| MS10 | REF02.006 intervento 322 Misura 20 | [6 empty] | 2020-04-23
028 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  |  | 2020-04-09
029 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 20/04/2020 (test) |  |  | 10/04/2020 - 14/04/2020
030 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  |  | 2020-04-15
| MS11 | REF02.007 intervento 315 Misura 5 | [6 empty] | 2020-05-05
031 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  | 2020-04-16
032 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 22/04/2020 (test) | 17/04/2020 - 20/04/2020
033 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  | 2020-04-21
| MS12 | REF02.008 intervento 316 Misura 19 | [6 empty] | 2020-05-05
034 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  | 2020-04-16
035 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 23/04/2020 (test) |  | 17/04/2020 - 20/04/2020
036 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  | 2020-04-21
| MS13 | REF02.009 intervento 317 Misura 19 | [6 empty] | 2020-05-05
037 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  |  | 2020-04-16
038 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio | 3 | 24/04/2020 (test) |  |  | 17/04/2020 - 20/04/2020
039 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  |  | 2020-04-21
| MS14 | REF02.010 intervento 318 Misura 19 | [6 empty] | 2020-05-05
040 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  | 2020-04-22
041 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio (integrazione fonte esterna) | 3 | 28/04/2020 (test) | 23/04/2020 - 24/04/2020
042 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  | 2020-04-27
| MS15 | REF02.011 intervento 319 Misura 19 | [6 empty] | 2020-05-05
043 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  |  | 2020-04-22
044 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio (integrazione fonte esterna) | 3 | 29/04/2020 (test) |  | 23/04/2020 - 24/04/2020
045 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 1 |  |  | 2020-04-27
| MS16 | REF02.012 intervento 320 Misura 6 | [6 empty] | 2020-05-13
046 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI per il calcolo | 1 |  | 2020-04-28
047 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo del premio (calcolo più complesso) | 5 | 08/05/2020 (test) | 29/04/2020 - 05/05/2020
048 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 2 |  | 06/05/2020 - 07/05/2020
| MS17 | REF03 Ammissibilità al premio e sanzioni | [6 empty] | 2020-05-15
049 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di ammissibilità (esito zootecnia) | 4 | 30/04/2020 (1/2gg analisi) 11/05/2020 (1/2 gg test) |  |  | 05/05/2020 - 07/05/2020
050 |  |  | Analisi e Sviluppo dell'algoritmo di calcolo delle sanzioni | 5 | 30/04/2020 (1/2gg analisi) 11/05/2020 (1/2 gg test) |  | 05/05/2020 - 08/05/2020
051 |  |  | Integrazione dei dati sulla condizionalità e calcolo delle riduzioni | 3 | 12/05/2020 (test) | 08/05/2020 - 11/05/2020
052 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 2 |  |  | 11/05/2020 - 12/05/2020
| MS18 | REF04 sanzioni pluriennali
053 |  |  | Integrazione dati da sistemi CSI delle sanzioni anni precedenti | [5 empty] | 2020-05-25
054 |  |  | Sviluppo dell'algoritmo per il confronto e la determinazione della liquidazione del premio | 5 | 20/05/2020 (test) | 12/05/2020 - 15/05/2020
055 |  |  | Memorizzazione e storicizzazione del dato calcolato | 2 |  | 18/05/2020 - 19/05/2020
| MS19 | REF05 statistiche
056 |  |  | Analisi del tracciato delle statistiche da fornire
057 |  |  | Progettazione e sviluppo del template di estrazione
058 |  |  | Esportazione del tracciato in formato excel
| MS20 | DOCUMENTAZIONE | [6 empty] | 2020-05-29
059 |  |  | Modello dei dati | 4 | 13/05/2020 - 18/05/2020
060 |  |  | Specifica tecnica | 10 |  | 20/05/2020 - 22/05/2020 | 13/05/2020 - 21/05/2020
061 |  |  | Manuale utente | 0
|  | Totale |  | 177

## IP_PIANO_3
Start attività 02/03/2020
MLS | DESCRIZIONE | NOTE | data rilascio collaudo | PRE REQUISITI
MS01 | Progettazione e sviluppo architettura |  | 2020-03-25 | Necessario accesso al repository per il rilascio. In alternativa potrà comunque essere fornito l'artefatto war e l'eventuale lista delle tabelle da creare.
MS02 | REF01 Recupero Dati BDN | Funzionalità di scarico dati dalla BDN e fisicizzazione in tabella | 2020-03-31 | Necessarie credenziali per accedere ai servizi della BDN e modalità di recupero CUAA per cui scaricare i dati. Necessarie informazioni su recupero subentri
MS03 | REF02 Framework calcolo premio zootecnia |  | 2020-04-14 | Necessarie modalità di recupero CUAA per i quali calcolare i premi
MS04 | REF99.01 Tempistica registrazione capi (solo sugli interventi legati a Bovini e Bufalini) |  | 2020-04-14 | Necessarie modalità di recupero CUAA per i quali calcolare i premi
MS05 | REF99.02 Calcolo Agnelle da rimonta (solo sugli interventi legati agli Ovini) |  | 2020-04-14
MS06 | REF99.03 Controlli ammissibilità trasversali (applicato su tutti gli interventi) |  | 2020-04-14
MS07 | REF02.004 intervento 313 Misura 4 | Calcolo del premio settore Bovini da carne. Si fornisce contestualmente al rilascio documentazione di test | 2020-04-23 | Necessarie indicazioni sul recupero della tipologia di premio da calcolare per ogni CUAA che fa richiesta di premio accoppiato.
REF02.005 intervento 314 Misura 18
REF02.006 intervento 322 Misura 20
MS08 | REF02.007 intervento 315 Misura 5 | calcolo del premio settore bovini macellati. Si fornisce contestualmente al rilascio documentazione di test | 2020-05-05 | Necessarie indicazioni sul recupero della tipologia di premio da calcolare per ogni CUAA che fa richiesta di premio accoppiato. Necessarie informazioni per il recupero etichettatura facoltativa. Necessarie informazioni per il recupero dati DOP/IGP.
REF02.008 intervento 316 Misura 19
REF02.009 intervento 317 Misura 19
REF02.010 intervento 318 Misura 19
REF02.011 intervento 319 Misura 19
MS09 | REF02.001 intervento 310 Misura 1 | calcolo del premio settore latte. Si fornisce contestualmente al rilascio documentazione di test | 2020-05-12 | Necessarie indicazioni sul recupero della tipologia di premio da calcolare per ogni CUAA che fa richiesta di premio accoppiato. Necessarie informazioni su recupero dati controlli in loco Necessarie informazioni recupero dati zone svantaggiate. Necessarie informazioni recupero dati Alpeggio. Necessarie informazioni recupero dati Circuito di qualità del formaggio (DOP/DOC/IGP). Necessarie informazioni recupero dati latte per vendita diretta e produzione mensile
REF02.002 intervento 311 Misura 2
REF02.003 intervento 312 Misura 3
MS10 | REF02.012 intervento 320 Misura 6 | calcolo del premio settore ovi-caprino. Si fornisce contestualmente al rilascio documentazione di test | 2020-05-14
MS11 | REF03 Ammissibilità al premio e sanzioni | Si forniscono contestualmente documenti di test e use case | 2020-05-19
MS12 | REF04 sanzioni pluriennali | Si forniscono contestualmente documenti di test e use case | 2020-05-26
MS13 | DOCUMENTAZIONE TECNICA |  | 2020-05-28
Per il recupero dell’informazione relativa alla etichettatura facoltativa, approfondire con il cliente come recuperare il dato